ROCZNY RAPORT Z REALIZACJI PROCESU WSPOMAGANIA

DLA POWIATU BRZESKIEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014

Opracowanie powstało na potrzeby Projektu

## „Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli”

realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji

„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III POKL Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Opracowanie : Renata Najwer

# Spis treści

- 1.	Wprowadzenie ………………………………………………………………………………………………………………………….    5

- Zrealizowane działania…………………………….……………………………………………………………………………………    7

- Analiza ankiet z przeprowadzonych szkoleń………………………….………………………………………………………  12

- Uwagi końcowe    …………………………………………….………………………...……………….................................    22

JEDNOSTKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

PRZEDSZKOLA

1.	Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Boh. Monte Cassino 1, 49-300 Brzeg

2.	Publiczne Przedszkole N 10, ul. Makarskiego 5, 49-300 Brzeg

3.	Publiczne Przedszkole Nr 1 Lewin Brzeski, ul. Aleja Wojska Polskiego 13, 49-340 Lewin Brzeski

4.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lewinie Brzeskim, ul. Narutowicza 2, 49-340 Lewin Brzeski

SZKOŁY PODSTAWOWE

5.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kamienna 2, 49-300 Brzeg

6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,ul. Robotnicza 22, 49-300 Brzeg

7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wielkich, Jankowice Wielkie 15, 49-332 Olszanka

8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach, Kopice 32, 49-200 Grodków

9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej, ul. Lipowa 79, 49-200 Grodków

10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy, ul. Opolska 6, 49-345 Skorogoszcz

11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach, Czepielowice 31, 49-314 Pisarzowice

12.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, ul. Lompy1, 
            49-300 Brzeg

13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie, ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków

14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Gnojna 119, 49-200 Grodków

GIMNAZJA

15.	Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Oławska 2, 49-300 Brzeg

16.	Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Bohaterów Monte Cassino 14, 49-300 Brzeg

17.	Publiczne Gimnazjum w Olszance, Olszanka 94, 49-332 Olszanka

18.	Publiczne Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3, 49 – 340 Lewin Brzeski

19.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24, 49-200 Grodków

20.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, ul. Poprzeczna 16, 49-300 Brzeg

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

21.	Technikum Nr 1 w Brzegu, ul. Słowiańska 18, 49-300 Brzeg

22.	Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr 3  w Brzegu, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg

23.	Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, ul. Jana Pawła II 28, 49-300 Brzeg

24.	Technikum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, ul. Krakowska 20

25.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków

26.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, ul. Armii Krajowej 7, 49-300 Brzeg

27.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, ul. 1-ego Maja 7, 49-300 Brzeg

1. WPROWADZENIE

Powiat Brzeski  przystąpił do realizacji projektu  pn.  „Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli”

realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.5.), którego celem jest przygotowanie zmian w zakresie wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli.

Do projektu „Brzeski Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli” przystąpiło łącznie 27 szkół  i przedszkoli (S/P) w tym: 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i  7 szkół  ponadgimnazjalnych.

2. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano do realizacji 351 godzin zajęć w ramach ofert wybranych w szkołach 
  w wyniku przeprowadzonej diagnozy. W okresie od początku realizacji projektu do dnia 18 czerwca 2014 r. zrealizowano  351 godzin szkoleń, w tym   108 godzin wykładów , 108 godzin warsztatów, 81 godzin konsultacji grupowych i   54 godziny konsultacji indywidualnych. Z powyższych danych wynika, że w/w okresie zrealizowano 100 % wszystkich zajęć zaplanowanych na rok szkolnym 2013/2014.

| l.p | Szkoła/przedszkole SORE Agnieszka Sobów | Liczba zrealizowanych godzin |
| --- | --- | --- |
| 1. | PSP nr 3 w Grodkowie | 13 |
| 2. | PSP w Kopicach | 13 |
| 3. | PSP w Lipowej | 13 |
| 4. | PSP w Gnojnej | 13 |
| 5. | PSP w Jankowicach | 13 |
| 6. | PG nr 1 w Grodkowie | 13 |
| 7. | LO w Grodkowie | 13 |
| 8. | PG w Olszance | 13 |
| 9. | Technikum w Grodkowie | 13 |

| l.p | Szkoła/przedszkole SORE Anna Paziuk-Figura | Liczba zrealizowanych godzin |
| --- | --- | --- |
|  | PP nr 10 w Brzegu | 13 |
|  | PP nr 5 w Brzegu | 13 |
|  | PSP nr 3 w Brzegu | 13 |
|  | PSP w Czepielowicach | 13 |
|  | PG nr 1 w Brzegu | 13 |
|  | PG nr 2 w Brzegu | 13 |
|  | ZSZ nr 3 w Brzegu | 13 |
|  | I LO w Brzegu | 13 |
|  | Technikum nr 1 w Brzegu | 13 |

| l.p | Szkoła/przedszkole SORE Elżbieta Jurkowska | Liczba zrealizowanych godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP nr 1 w Lewinie Brzeskim | 13 |
| 2 | PP nr 2 w Lewinie Brzeskim | 13 |
| 3 | PSP w Skorogoszczy | 13 |
| 4 | PSP nr 5 w Brzegu | 13 |
| 5 | PSP nr 8 w Brzegu | 13 |
| 6 | PG nr 3 w Brzegu | 13 |
| 7 | PG nr 1 w Lewinie Brzeskim | 13 |
| 8 | II LO w Brzegu | 13 |
| 9 | Technikum nr 2 w Brzegu | 13 |

Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zawartym w PPW. Zmiany terminów szkoleń 
w kilku przypadkach wynikały z dopasowania dogodnego terminu dla grupy szkoleniowej . Spotkania w ramach doskonalenia nauczycieli były organizowane w salach dydaktycznych szkół biorących udział w projekcie.

W badanym okresie Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji:

- przeprowadzali wywiad z dyrektorem każdej ze S/P uczestniczących w projekcie w celu zdobycia informacji niezbędnych do diagnozy,

- pomagali w przeprowadzeniu diagnozy S/P i określeniu priorytetów w doskonaleniu,

- opracowywali harmonogramy działań w ramach RPW,

- organizowali spotkania w S/P (wykłady, warsztaty, konsultacje),

- służyli pomocą we wdrażaniu nowych praktyk w codziennej pracy nauczycieli uczestniczących w projekcie,

- kontaktowali się z biurem projektu w celu uzupełniania dokumentacji.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku szkolnym 2013/2014 planowane było przeprowadzenie 36  godzin spotkań z ekspertem w ramach sieci (w każdej sieci  po  3 godziny wykładu, 4 godziny warsztatów i  2 godzin  konsultacji grupowych). Ponadto odbyło się  w każdej sieci spotkanie informacyjne,  gdzie wypracowane zostały roczne plany pracy sieci.

| l.p. | Nazwa sieci | Koordynator sieci | Liczba zrealizowanych godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły | Hanna Franczak | 9 |
| 2. | Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania | Beata Kluge- Czekajło | 9 |
| 3, | Doświadczenie i eksperymenty na zajęciach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych | Magdalena Tomeczek | 9 |
| 4. | Wspieranie pracy nauczycieli języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej | Joanna Kluge- Jaisczok | 9 |

W badanym okresie Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia:

- opracowywali harmonogram pracy w ramach sieci,

- organizowali spotkania z ekspertem,

- opracowywali materiały niezbędne do prowadzonych przez nich zajęć,

- prowadzili dokumentację projektową (listy obecności, scenariusze spotkań, notatki ze spotkań itp.)

- motywowali uczestników sieci do pracy na platformie i organizowali działania za pośrednictwem platformy internetowej projektu,

- kontaktowali się z biurem projektu w celu uzupełniania niezbędnej dokumentacji.

3. ANALIZA ANKIET Z PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ .

W celu poznania opinii na temat przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń opracowano i rozdano  Ankietę ewaluacyjną dot. oceny szkolenia    dla nauczycieli uczestników projektu po realizacji RPW.

Informacje, zawarte w ankiecie, posłużyły jako wskazówki do tego, aby ocenić poziom zrealizowanych szkolenia, w którym nauczyciele  uczestniczyli, a także jeśli będzie to konieczne podnieść poziom skuteczności 
i atrakcyjności następnych szkoleń.

Ankieta była  dobrowolna i anonimowa. Zebrano łącznie 550 ankiet

- Obecne, proponowane w realizowanym projekcie  rozwiązania systemu doskonalenia nauczycieli są dobre

Obecne rozwiązania systemu doskonalenia nauczycieli proponowane w realizowanym projekcie  w większości

( 75 %)  nauczyciele uznali jako  dobre .21 % nauczycieli  na chwilę obecną nie potrafiła ocenić  proponowanego rozwiązania systemu doskonalenia   nauczycieli a  5%  badanych uznało za niedobre.

2.Czy Pani/Pana zdaniem Dyrektor powinien decydować o szkoleniach nauczycieli finansowanych w ramach środków  budżetowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe n-li?

Zdecydowana większość badanych nauczycieli ( 70%) stwierdziła, że o szkoleniach dla nauczycieli finansowanych w ramach środków budżetowych  przeznaczonych na doskonalenie zaw. nauczycieli powinien Dyrektor decydować sam .  Jednak jest grupa nauczycieli, która nie potrafi powiedzieć, kto powinien decydować o finansowaniu szkoleń  organizowanych dla nauczycieli.

3. Czy uważa Pani/Pan, że w Państwa placówce doskonalenie nauczycieli powinno odbywać się w wybranym przez Radę Pedagogiczną obszarze, wynikającym z jej potrzeb i/lub być zgodne zapisami w raporcie z ewaluacji zewnętrznej i/lub wewnętrznej?

Zdecydowanie liczna grupa  uczestników szkoleń oceniła,  iż to Rada Pedagogiczna  powinna wybierać  obszar doskonalenia wynikający z jej potrzeb.

4. Czy Pani/Pana zdaniem poprzez udział w projekcie wystąpiła poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia?

Uczestnicy w zdecydowanej większości wskazywali,  iż poprzez udział w projekcie  wystąpiła  poprawa funkcjonowania  systemu doskonalenia.

5. Czy Pani/Pana zdaniem w wyniku udziału w projekcie nastąpiła poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia?

Zdecydowana większość ankietowanych ( 81%)  uznała iż w wyniku udziału w projekcie nastąpiła poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia.

6. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu odbyte szkolenia spełniły   Pani/Pana oczekiwania?

Odbyte szkolenia spełniły  w większości oczekiwania  badanych nauczycieli.

- Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji na szkoleniach pod względem podnoszenia własnych kompetencji, umiejętności, wiedzy niezbędnej do budowania mocnej strony szkoły/przedszkola w ramach proponowanej oferty?

Zdobyte informacje na szkoleniach pod względem podnoszenia własnych kompetencji, umiejętności, wiedzy niezbędnej do budowania mocnej strony szkoły/przedszkola w ramach proponowanej oferty uznano jako przydatne.

- Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, czy nabyte na szkoleniach  kompetencje wykorzysta Pani/Pan w budowaniu mocnej strony szkoły/przedszkola w ramach proponowanej oferty?

Nabyte na szkoleniach  kompetencje wykorzystane zostaną w budowaniu mocnej strony szkoły/przedszkola w ramach proponowanej oferty . 13 %  badanych nauczycieli  nie potrafiło określić czy wykorzysta  nabyte na szkoleniach kompetencje  w budowaniu mocnej strony placówki. Jedynie 4 %  badanych miało odmienne zdanie na ten temat.

Przygotowanie merytoryczne  i komunikatywność prowadzących oceniono  jako bardzo dobre  i dobre.

Zakres prezentowanego materiału dydaktycznego i jego udostępnienie na szkoleniu określono jako wystarczający.

Sposób przekazywania informacji przez prowadzącego szkolenia określano jako przystępny .

Szkolenie od strony organizacyjnej w opinii uczestników doskonalenia

- materiały szkoleniowe będą przydatne w codziennej pracy zawodowej - tak stwierdziło 87 % nauczycieli. odmienne zdanie miało zaledwie 13 % ankietowanych.

- obsługa szkoleń - poczęstunek w 84 % ankietowani ocenili „dobrze” i „bardzo dobrze”. Dla 11 % uczestników to zadanienie ocenione zostało jako „średnio”    a 5 % oceniło je jako „słabo”.

Ogólna ocena szkoleń była w większości - 84 % ankietowanych „dobra” i „bardzo dobra”. Zaledwie 16% uczestników szkoleń oceniło szkolenia  jako „słabe” bądź „bardzo słabe”.

Uczestnicy czterech sieci bardzo wysoko ocenili jakość  i prowadzenie organizowanych spotkań. Formy pracy 
i metody sprzyjały w zdecydowanym stopniu na poziomie  bardzo dobrym  przyswojeniu i utrwaleniu wiadomości tematycznie związanych z siecią. Spójność i logiczność  całości oceniono  bardzo dobrze. 
96 % nauczycieli stwierdziło, że w trakcie szkoleń mieli możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi uczestnikami zajęć.

4. UWAGI KOŃCOWE

- Jak wynika z powyższych analiz działania w ramach projektu przebiegały bez większych zakłóceń.

- Uczestnicy szkoleń w zdecydowanej większości pozytywnie odnosili się do udziału w szkoleniach.

- Osoby pracujące w projekcie z zaangażowaniem podchodziły do swoich zadań i w sposób rzetelny realizowały działania założone w danym okresie.

- Godziny szkoleń zaplanowane  do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 zostały realizowane do 18 czerwca 2014r. zgodnie z harmonogramem.