OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Zamówienia

„Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu"

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu przy ul.Robotniczej 12

- Szczegółowy zakres prac

| Nr pom. | Zakres prac remontowych | Zakres prac pozostałych |
| --- | --- | --- |
| 101 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Naprawa (wymiana sznurka) 4 rolet, Naprawa posadzki przy wejściu z ponownym położeniem wykładziny typu Tarkett w świetle drzwi |
| 102 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 103 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 104 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) Założenie jeszcze jednego grzejnika pod oknem z lewej strony | Demontaż i utylizacja żaluzji pionowych, Demontaż i utylizacja szafy kuchennej, zabezpieczenie instalacji wod.-kan. w ścianie (przewód kanalizacyjny winien być dostępny w razie awarii) Założenie rolet na każde okno osobno (5 okien z lewej, 3 z prawej, |
| 104a | Malowanie ( w tym futryn i parapetów), Poprawa wentylacji w pomieszczeniu (wbudowanie wentylatora mechanicznego na pilota, montaż tulei lub kratki w drzwiach? ) | Naprawa (wymiana sznurka) rolety (pierwsza z prawej strony) Demontaż i montaż odbojnicy |
| 105 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Wymiana 1 rolety z prawej strony (wymagany kolor granat, dostosowany do pozostałych rolet) |
| 106 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Wymiana 1 rolety z prawej strony (wymagany kolor granat, dostosowany do pozostałych rolet) Umocowanie listwy progowej |
| 107 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 108 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 109 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 110 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 111 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Naprawa osadzenia futryny stalowej Naprawa posadzki przy wejściu z ponownym położeniem wykładziny typu Tarkett w świetle drzwi |
| 111a | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Naprawa (wymiana sznurka)2 rolet |
| 112 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 112a | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 113 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Przycięcie, zabezpieczenie przyciętej krawędzi i montaż 2 odbojnic |
| 113a | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| 114 | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Naprawa (wymiana sznurka)2 rolet Naprawa (umocowanie) gniazda elektrycznego nad stołem Naprawa mocowania klamki i szyldu w drzwiach wejściowych |
| Łazienka damska | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | Poprawa mocowania ścianki wydzielającej wc, dostawa i montaż 2 pojemników na mydło w płynie (stal nierdzewna), malowanie na biało drzwi (1 szt. ) z wymianą i mocowaniem tulei wywietrznikowych. |
| Łazienka męska | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) | malowanie na biało drzwi (1 szt. ) z wymianą i mocowaniem tulei wywietrznikowych. |
| Korytarz główny | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| Korytarz mały | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| Pom. Gosp. | Malowanie ( w tym futryn i parapetów) |  |
| Piwnica | Skucie tynku na ścianie zewnętrznej, wykonanie nowego tynku z malowaniem, malowanie podłogi farbą do betonu | Pow. piwnicy ok 25 m2 |

Zakres prac obejmuje również:

- przygotowanie pomieszczeń (wyniesienie mebli, zabezpieczenie mebli i sprzętu komputerowego, demontaż, wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia,  zabezpieczenie podłóg, kaloryferów, drzwi, okien,

- sprzątanie po malowaniu, ustawienie mebli, montaż wyposażenia,

- czyszczenie tapicerki krzeseł biurowych  ( 18  foteli biurowych, 45 krzeseł konferencyjnych, 1 taboret tapicerowany),

Kolejne pomieszczenia będą udostępniane wykonawcy w kolejności opisanej w punkcie III.

Prace należy prowadzić w sposób w miarę możliwości po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu.

- Harmonogram udostępniania pomieszczeń

Uwaga: udostępnienie pomieszczeń wymienionych w kolejnym wierszu możliwe dopiero po zakończeniu prac w pomieszczeniach wymienionych w poprzednim wierszu:

- 104

- 104a

- 112 i 112a

- 111,111a,110

- 109,108,107,106,105

- 101,102,103,114,113

- Łazienki męska i damska oraz korytarze.

- Uwaga pok. 101 oraz korytarze i łazienki – malowanie wyłącznie w czasie weekendu (od piątku od 15 do poniedziałku do 8)

3. Uwagi i informacje dodatkowe

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem prac i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

- Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z zaproszeniem do składania ofert.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedmiarze oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca musi mieć na uwadze to, iż budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja, jest obiektem użyteczności publicznej, przez co Wykonawca będzie zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. W związku z powyższym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i godziny prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

- Jeżeli w przedmiarze robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.